## Feuil1
ETU1790
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste a faire | Avancement | Jour
| conception | ecrans | 30 | 40 | 0 | 100% | 1
| conception | base | 60 | 35 | 0 | 100% | 1
gestion utilisateurs | connection client | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
gestion utilisateurs | connection client | metier | 20 | 10 | 0 | 100% | 1
gestion utilisateurs | connection client | integration | 10 | 10 | 0 | 100% | 1
gestion utilisateurs | connection btp | affichage | 5 | 3 | 0 | 100% | 1
gestion utilisateurs | connection btp | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
gestion utilisateurs | connection btp | integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | liste des devis(client) | affichage | 10 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | liste des devis(client) | metier | 15 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | liste des devis(client) | integration | 10 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | liste des devis(client) | donnees test | 5 | 10 | 0 | 100% | 1
devis | detail devis client | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | detail devis client | metier | 15 | 10 | 0 | 100% | 1
devis | detail devis client | integration | 5 | 10 | 0 | 100% | 1
devis | detail devis client | export pdf | 5 | 10 | 0 | 100% | 1
devis | creation nouveau devis | affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | 1
devis | creation nouveau devis | metier | 20 | 30 | 0 | 100% | 1
devis | creation nouveau devis | integration | 20 | 30 | 0 | 100% | 1
devis | liste devis (admin) | affichage | 5 | 3 | 0 | 100% | 1
devis | liste devis (admin) | metier | 20 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | liste devis (admin) | integration | 10 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | detail d un devis | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | detail d un devis | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | detail d un devis | integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | montant total des devis | affichage | 10 | 5 | 5 | 50% | 1
devis | montant total des devis | metier | 25 | 10 | 15 | 40% | 1
devis | montant total des devis | integration | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 1
devis | histogramme des montant/mois et annee | affichage | 15 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | histogramme des montant/mois et annee | metier | 40 | 25 | 0 | 100% | 1
devis | histogramme des montant/mois et annee | integration | 10 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | paiement des devis | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | paiement des devis | metier | 10 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | paiement des devis | integration | 10 | 5 | 0 | 100% | 1
devis | paiement des devis | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
devis | paiement des devis | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 2 | 0
import données | reintialisation base | affichage | 10 | 5 | 0 | 100% | 2
import données | reintialisation base | metier | 60 | 15 | 0 | 100% | 2
import données | import maison et travaux | affichage | 20 | 10 | 0 | 100% | 2
import données | import maison et travaux | metier | 60 | 70 | 0 | 100% | 2
import données | import maison et travaux | test | 20 | 5 | 15 | 25% | 2
import données | importation devis | integration | 10 | 5 | 0 | 100% | 2
import données | importation devis | metier | 60 | 60 | 0 | 100% | 2
import données | importation paiement | affichage | 10 | 10 | 0 | 100% | 2
import données | importation paiement | metier | 60 | 40 | 0 | 100% | 2
import données | importation paiement | integration | 10 | 10 | 0 | 100% | 2
import données | importation paiement | test | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 2
devis | ajout colonne % à afficher | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
devis | ajout colonne % à afficher | integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
tableau de bord | montant total paiements effectues | affichage | 5 | 2 | 3 | 40% | 2
type de travaux | liste | affichage | 10 | 5 | 5 | 50% | 2
type de travaux | liste | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
type de travaux | liste | integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
type de travaux | modification | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
type de travaux | modification | metier | 10 | 6 | 4 | 60% | 2
type de travaux | modification | integration | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
finitions | liste | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
finitions | liste | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
finitions | liste | integration | 5 | 3 | 2 | 60% | 2
finitions | modification | affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
finitions | modification | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
finitions | modification | integration | 5 | 2 | 3 | 40% | 2
devis | paiement des devis | metier | 5 | 5 | 0 | 100% | 2
devis | paiement des devis | integration | 25 | 5 | 20 | 20% | 2
devis | paiement des devis | affichage | 10 | 5 | 5 | 50% | 2
| modification base | base | 15 | 15 | 0 | 100% | 2
|  |  | 940 | 689 | 97 | 87.66%